## Hoja1
SISTEMA PARA LA DICTAMINACIÓN DE ACTAS
NUM | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINO | DIAS | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
1 | Planeación | 2018-09-22 | 2018-09-22 | 0 | bar: S1
2 | Analisis de información(requerimiento) | 2018-09-24 | 2018-09-29 | 5 | bar: S1
3 | Prototipo | 2018-10-01 | 2018-10-03 | 3 | bar: S2
4 | Diseño frontEnd | 2018-10-04 | 2018-10-06 | 2 | bar: S2
5 | Diseño BackEnd | 2018-10-08 | 2018-10-13 | 5 | bar: S3
6 | Codificacion frontEnd | 2018-10-15 | 2018-10-27 | 10 | bar: S4 to S5
7 | Codificacion BackEnd | 2018-10-29 | 2018-11-10 | 10 | bar: S6 to S7
8 | Pruebas | 2018-11-12 | 2018-11-23 | 10 | bar: S8 to S9
9 | Documentacion | 2018-09-22 | 2018-12-01 | 50
Formulas:
DIAS = NETWORKDAYS([FECHA DE INICIO],[FECHA DE TERMINO])